1

ส่วนที่ 1

บทนำ

2

ส่วนที่ 1

บทนำ



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม                    ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     พ.ศ. 2548 โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อบต.นาพันสาม สภาอบต.           นาพันสาม คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาพันสาม และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2 หมวด 6 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

  - ความหมายของการติดตามและประเมินผล

  - การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนำคำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไข อำนวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพงแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครง

  - การประเมินผล

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด

3

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  - เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

  - เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

  - เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

  - เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   นาพันสาม

  - เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน  มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  - สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

3.  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  - ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

  - ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

4

ส่วนที่ 2

วิธีการติดตามและประเมินผล

5

ส่วนที่ 2

วิธีการติดตามและประเมินผล



วิธีการติดตามและประเมินผล

1.  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561  และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล        นาพันสาม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่  1  	เดือนเมษายน  2561

ไตรมาสที่  2	เดือนตุลาคม   2561

และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เสนอผู้บริหาร อบต.นาพันสาม

2. การประเมินผล (Evaluation)

2.1  การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล         นาพันสาม จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ 1)

2.2  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม                     จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี          ครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้  หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต.เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งต่อไป

2.3  ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความสำคัญนำมาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ  โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

6

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม               ที่ 324/2558  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  ประกอบด้วย

๑. นายบุญรวม  บัวหลวง			สมาชิกสภา อบต.             ประธานกรรมการ

๒. นายสุชาติ    ปานมะณี			สมาชิกสภา อบต.	            กรรมการ

๓. นายสังวาร    สกุลพงษ์		สมาชิกสภา อบต.	            กรรมการ

๔. นางสาวเมียน แสนสุข			ผู้แทนประชาคม		            กรรมการ

๕. นางประกอบ  สนพลาย		ผู้แทนประชาคม		            กรรมการ

๖. นายวรพจน์  สมานมิตร		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           กรรมการ

๗. นางสมพร    ทองคำ			ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           กรรมการ

๘. นายบรรทมศิลป์  สุขปลั่งสดใส		หัวหน้าส่วนการบริหาร	            กรรมการ

๙. นางสาวบุญส่ง    คล้ำพงษ์		หัวหน้าส่วนการบริหาร	            กรรมการ

๑๐. นายกำจร	    เดชเพชร		ผู้ทรงคุณวุฒิ		            กรรมการ

๑๑. นายสุรินทร์     สุขสำราญ		ผู้ทรงคุณวุฒิ	        กรรมการ/เลขานุการ		และระเบียบฯ ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ       ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

7

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

“ตำบลนาพันสามเป็นชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภค ครบครัน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ชุมชนมีสวนร่วม ก้าวนำเศรษฐกิจ”

พันธกิจ (Mission)

1.  บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

2.  บริหารจัดการแหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1)  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็วและมีระบบผังเมืองที่ถูกต้อง

2)  มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกพื้นที่

3)  ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด

4)  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

5)  การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ

6)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.1)  พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำฯลฯ

1.2)  พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

1.4) พัฒนาระบบจราจร

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพส่งเสริมกลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

2.2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

2.3)  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

2.4)  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์)

2.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.6) การส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.7) การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

3.1)  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตรการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

3.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.3) การ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3.4) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5)การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

4.1)  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย ทุกระดับ ให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบรวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.2)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

4.3)  งานส่งเสริมเผยแพร่  และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

5.1)  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็วและถูกต้อง

5.2)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต

5.3) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี

5.4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

5.5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

5.6) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ ICT

5.7) การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.8) การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.

9

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1



การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2  เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

1.  การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | - |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | - |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  | - |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | - |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | - |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา |  | - |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  | - |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  | - |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น |  | - |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  | - |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  | - |

11

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  | - |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  | - |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  | - |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  | - |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | - |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  | - |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  | - |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน  95  โครงการ  งบประมาณ  7,280,900 บาท  ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ตารางที่ 3

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,630,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 30 | 475,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 196,100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 2,955,200 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 27 | 1,024,600 |
| รวม | 95 | 7,280,900 |

14

แผนภูมิกราฟ    แสดงจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แผนภูมิที่ 3

จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

จำนวนโครงการ

แผนภูมิกราฟ    แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แผนภูมิที่ 4

จำนวนงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

7,834,658

2,421,000

1,194,408

189,000

25,000

2,287,750

จำนวนงบประมาณ

1,629,500

88,000

15

4.  ผลการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ  2561

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี  2561

ตารางที่ 4

| ยุทธศาสตร์ | (1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | (2) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | (3) จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | (4) จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | (5) จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | (6) จำนวนโครงการทั้งหมด (1 + 2 + 3 + 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข | 31 | 56.25 | - | - | 7 | 43.75 | - | - | - | - | 38 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 87 | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 15 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 14 | 71.43 | - | - | 6 | 28.57 | - | - | - | - | 20 | 100 |
| รวม | 73 | 69.32 | - | - | 32 | 30.68 | - | - | - | - | 90 | 100 |

88  -  26  =  62

หมายเหตุ	1.  (5)  จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

2.  จำนวนโครงการทั้งหมด (6) ลบ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (3) เท่ากับจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ คือจำนวน    73    โครงการ

โครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้    จำนวน 95  โครงการ  ดังนี้

โครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 9 โครงการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการกลบหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองหนองโพธิ์ | √ | - | - | - | 103,000 | 101,000 |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้า ง รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง | √ | - | - | - | 124,000 | 124,000 |  |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน หมู่ 1 เชื่อมหมู่6 | -√ | - | - | - | 296,000 | 295,000 |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 1 เชื่อมหมู่ 6 (ต่อจากเดิม) | √ | - | - | - | 268,000 | 267,000 |  |
| 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองใหญ่/คลองหนองโพธิ์เชื่อมต่อ ทต.หาดเจ้าสำราญ | √ | - | - | - | 247,000 | 247,000 |  |
| 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 7 | √ | - | - | - | 300,000 | 295,000 |  |
| 7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนบ้านดอนหัวกรวด หมู่ 8 | - | - | - | - | 371,000 | 370,000 |  |
| 8.โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านนาพันสาม หมู่ 6 | √ | - | - | - | 424,000 | 400,000 |  |
| 9.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายนัวเรือ หมู่ 4 | √ | - | - | - | 494,000 | 456,000 |  |
| รวม 9 โครงการ |  | - | - | - | 2,630,000 | 1,127,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน30   โครงการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |
| โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | - | - | √ | - | 5,000 |  | โอนลด |  |
| 2.โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ชีวิตมีสุข | - | - | √ | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 3.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับผู้พิการ | √ | - | - | - | 5,000 | 9,950 | โอนเพิ่ม10,000 |  |
| 4. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | - | - | √ | - | 5,000 |  | โอนลด |  |
| 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพ | - | - | √ | - | 5,000 | - |  |  |
| 6.โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | - | - | √ | - | 20,000 |  | โอนลด |  |
| 7 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | - | - | 10,000 | 7,650 |  |  |
| 8. โครงการกลุ่มสตรีสุขภาพดีชีวิตมีสุข | - | - | √ | - | 10,000 | - | โอนลด |  |
| 9. โครงการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ในตำบล | √ | - | - | - | 10,000 | 5,000 |  |  |
| 10. โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม | √ | - | - | - | 30,000 | - | ไม่ใช้งบ |  |
| 11.โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและสาธิตการขับขี่ | - | - | √ | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 12.โครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย | √ | - | - | - | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 13โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำพิมเสนน้ำ | - | - | -√ | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 14.โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปตำบลนาพันสาม | - | - | √ | - | 20,000 | 19,950 |  |  |
| 15.โครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมหวาน | √ | - | - | - | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 16.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน | - | - | √ | - | 20,000 | - |  |  |
| 17.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | √ | - | - | - | 40,000 | 40,000 |  |  |
| 18.โครงการบูรณาการร่วม อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน | - | - | √ | - | 15,000 | - | โอนลด |  |
| 19.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | √ | - | √ | - | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 20.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์(รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์) | - | - | √ | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 21.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - | - | √ | - | 20,000 | - | โอนลด |  |
| 22.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ อปพร. | - | - | √ | - | 5,000 | - |  |  |
| 23โครงการโรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย | √ | - | - | - | 120,000 | 149,915 | โอนเพิ่ม |  |
| 24โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันรักษาโรค | - | - | √ | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 25โครงการส่งเสริมคงวามรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน | √ | - | - | - | 10,000 | - | โอนลด |  |
| 26 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | √ | - | - | - | 5,000 | - | โอนลด |  |
| 27.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ | √ | - | - | - | 20,000 | 14,700 |  |  |
| 28.โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 5000 | - |  |  |
| 29โครงการผุ้สูงอายุมีสุขภาพดี ชีวิตมีสุข |  |  |  |  | 5,000 | - |  |  |
| 30โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ |  |  |  |  | 5,000 | - | โอนลด |  |
| รวม 30 โครงการ |  |  |  |  | 475,000 | 302,165 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน   6 โครงการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | √ | - | - | - | 20,000 | 10,100- |  |
| 2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน | √ | - | - | - | 131,100 | 131,000 | โอนเพิ่ม92,700 คกวันเด็ก |
| 3.โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | √ | - | - | - | 5,000 | 5,000 |  |
| 4.โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวนา | - | - | √ | - | 30,000 | - | โอนลด |
| 5.โครงการคลองสวยน้ำใส | - | - | √ | - | 5,000 | - |  |
| 6โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ | √ | - | - | - | 10,000 | 5,000 | โอนเพิ่ม5,000 |
| รวม 6 โครงการ |  |  |  |  | 201,100 | 156,100 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 23   โครงการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |
| โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม | √ | - | - | - | 25,000 | 25,000 |  |  |
| 2.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รร.ดอนมะขามช้าง | √ | - | - | - | 25,000 | 25,000 |  |  |
| 3.โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย | - | - |  | - | 10,000 |  |  |  |
| 4.โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง | √ | - | √ | - | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 5.โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | √ | - | - | - | 30,000 | 23,000 | โอนเพิ่ม |  |
| 6.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน |  | - | - | - | 347,000 | 347,000 |  |  |
| 7.โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน |  | - | - | - | 570,000 | 448,600.24 |  |  |
| 8.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |  | - | - | - | 900,000 | 850,000 |  |  |
| 9.โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | - | - | √ | - | 60,000 |  |  | โอนลด |
| 10โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายฯ | √ | - | - | - | 483,200 | 425,400 |  |  |
| 11ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม | √ | - | - | - | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 12ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศพด.วัดนาพรม | √ | - | - | - | 4000 | 4,000 |  |  |
| 13ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดนาพรม | √ | - | - | - | 70,000 | 70,000 |  |  |
| 14ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง | √ | - | - | - | 147,000 | 147,000 |  |  |
| 15ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศพด.บ้านดอนมะขามช้าง | √ | - | - | - | 4000 | 4,000 |  |  |
| 16ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านดอนมะขามช้าง | √ | - | - | - | 50,000 | 50,000 |  |  |
| 17.โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือมาด | - | - | √ | - | 40,000 |  |  |  |
| 18.โครงการอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | √ | - | - |  | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 19.โครงการงานบุญใหญ่เข้าพรรษา | - | - | √ | - | 130,000 | 106,700 |  |  |
| 20.โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | √ | - | - | - | 50,000 | 13,000 |  |  |
| 21โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี |  | - | - | - | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 22โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผุ้นำเด็กและเยาวชน | - | - | √ | - | 30,000 |  |  | โอนลด |
| 23โครงการอนุรักษ์วัฒนะรรมประเพณีการแต่งงานโบราณ | √ | - | - | - | 150,000 | 217,500 |  | โอนเพิ่ม 67,500 |
| รวม 23 โครงการ |  |  |  |  | 3,430,200 | 3,061,200.24 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน   27  โครงการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.นาพันสาม |  | - |  | - | 250,000 | 222,250 |  |
| 2.โครงการอุดหนุนบริหารอำนวยการศุนย์การปฏิบัติการร่วมฯ |  | - | - | - | 11,000 | 11,000 |  |
| 3.โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี |  | - | - | - | 5,000 | 4,200 |  |
| 4โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | - | - |  | - | 30,000 | 30,000 |  |
| 5.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร | - | - |  | - | 30,000 | - | ไม่ได้ใช้งบ |
| 6.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | - | - |  | - | 2,500 | - | ไม่ได้ใช้งบ |
| 7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) |  | - | - | - | 2,500 | - | ไม่ได้ใช้งบ |
| 8.โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. |  | - | - | - | 250,000 | - | โอนลด |
| 9.โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  | - | - | - | 130,000 | 69,600 | โอนเพิ่ม55,000 |
| 10โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นแก่ประชาชน |  | - | - | - | 10,000 | 9,000 | โอนเพิ่ม5,000 |
| 11ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | - | - | - | - | 60,000 | 59,000 |  |
| 12.โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | - | - | - |  | 35,800 | - |  |
| 13โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง |  | - | - | - | 10,000 | 10,000 |  |
| 14ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ |  | - | - | - | 18,000 | 10,900 |  |
| 15 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  | - | - | - | 4,600 | 4600 |  |
| 16 โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. |  | - | - | - | 42,000 | 42,000 |  |
| 17.โครงการจัดซื้อตุ้เหล็กบานทึบ |  | - | - | - | 10,500 | 10,500 |  |
| 18ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านโรตารี่ |  | - | - | - | 12,000 | 10,050 |  |
| 19ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล |  | - | - | - | 22,000 | 22,000 |  |
| 20.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า |  | - | - | - | 3,200 | 3,200 |  |
| 21.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน |  | - | - | - | 16,500 | 11,700 |  |
| 22ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก |  | - | - | - | 14000 | 12,700 |  |
| 23ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี |  | - | - | - | 17,000 | 17,000 |  |
| 24ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล |  | - | - | - | 9,000 | 3,190 |  |
| 25ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ |  | - | - | - | 12,000 | 3,850 |  |
| 26ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง |  | - | - | - | 9,500 | 9,200 |  |
| 27ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ |  | - | - | - | 7,500 | 7,050 |  |
| รวม 26 โครงการ |  |  |  |  | 1,024,600 | 582,990 |  |

สรุป  ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ประจำปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2  รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 95  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 65  โครงการ  โครงการ  ยังไม่ดำเนินการ 30  โครงการ  ยกเลิก  0  โครงการ (ข้อมูลสิ้นสุดปีงบประมาณ วันที่ 30  กันยายน  2561)

โครงการเงินอุดหนุน

1 โครงการก่อสร้างอาคารไอซีที	งบประมาณ	783,500	บาท (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2559)

2 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 57,000 บาท (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2560)

3.โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 138,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

4.โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน งวดที่ 1 หมู่ 8 งบประมาณ 749,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

5.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายเลียบคลองระบายน้ำดี 18 หมู่ 9เชื่อมหมู่ 3 งบประมาณ 1,305,820.15 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลองดี 23 บ้านบางพรม หมู่ 4 งบประมาณ 471,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองใหญ่/คลองหนองโพธิ์เชื่อมต่อเทศบาบตำบลหาดเจ้าสำราญ (ต่อจากเดิม) หมู่ 9งบประมาณ  งบประมาณ 214,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

8โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายนาหัวเรือ หมู่ 4 โดยวิธีปรับปรุงถนนลาดยาง(AC) ต่อจากเดิม งบประมาณ 1,107,500 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลียบคลองดี 18 หมู่ 7 ต่อจากเดิม งบประมาณ 489,000 บาท(จ่ายขาดเงินสะสม)

10โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัสติคคอนกรีตสายเลียบคลองเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 790,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

11โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน ต.นาพันสาม หมู่ 8 งบประมาณ 1,391,000 บาท (เงินทุนสำรองจ่าย)

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ปีงบประมาณ 2561

| ยุทธศาสตร์ | ผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  | โครงการที่มีการดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (%) [ (1) + (2) ] X 100 [ (5) – (4) ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) (1) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ) (2) | ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ) (3) | ยกเลิก (โครงการ) (4) | โครงการทั้งหมด (โครงการ) (5) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 9 | - | - | - | 9 | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 10 | - | 20 | - | 30 | 33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 5 | - | 1 | - | 6 | 83.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 19 | - | 4 | - | 23 | 82.60 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 22 | - | 5 | - | 27 | 81.48 |
| รวม | 65 | - | 30 | - | 95 | 100 |

แผนภูมิกราฟ   แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แผนภูมิที่ 5

ผลการดำเนินโครงการตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

จำนวนโครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาพันสามประจำปี 2561

22

ตารางที่ 13

| ยุทธศาสตร์ | การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ |  | การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินโครงการ (บาท) | งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 4,791,659 | 2,630,000 | 93.49 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 554,005 | 6,474,000 | 74.26 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 11,900 | 196,100 | 79.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2,108,734.20 | 1,168,200 | 84.39 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 926,650 | 995,600 | 92.08 |
| รวม | 8,392,948.20 | 11,463,900 | 100 |

แผนภูมิกราฟ  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แผนภูมิที่ 6

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

จำนวนงบประมาณ

23

ส่วนที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

24

ส่วนที่ 4

บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ



1.  สรุปผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ประจำปีงบประมาณ 2559 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามในภาพรวม แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

1.1  ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

1)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

2)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งหมด 30 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33 และไม่ได้ดำเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66

3)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีจำนวนโครงการทั้งหมด6  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ    5  โครงการคิดเป็นร้อยละ  83.33

4)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจำนวนโครงการทั้งหมด  23 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ              19  โครงการคิดเป็นร้อยละ  82.60โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39

5)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีจำนวนโครงการทั้งหมด  27  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ              22  โครงการคิดเป็นร้อยละ  81.48 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.51

2.  ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

2.1  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

2.2  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

2.3  ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

2.4  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ   ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.5  ควรเตรียมการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เพื่อให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ

2.6 ขอให้เพิ่มโครงการหรืองบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

--------------------------------------

27

ภาคผนวก